**RELATÓRIO PARCIAL DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS – 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Título da Ação**: | | |  | | | | | | | | |
| **Modalidade**: |  | | | | | | | | | | |
| X | Programa | |  | Projeto/Curso vinculado | |  | | Projeto isolado |  | Curso isolado |
|  | | | | | | | | | | |
| **Coordenador**: **prof. Danny Augusto Vieira Tonidandel** | | | | | | | | **Departamento**: **DECAT** | | | |
| **Período do Relatório**: **01/03/2017 - 14/08/2017** | | | | | | | | | | | |
| **Número de alunos bolsistas: 4** | | | | | | **Número de alunos voluntários:** | | | | | |

1. Equipe de trabalho: da UFOP (docentes, técnicos, bolsistas e voluntários) e colaboradores externos (incluir mais linhas, se necessário):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Departamento/**  **Setor** | **Função** | **Carga Horária Semanal** |
| CRISTIANO LUIS TURBINO DE FRANCA E SILVA | DEPRO | Docente | 8 |
| DANNY AUGUSTO VIEIRA TONIDANDEL | DECAT | Docente | 8 |
| REGIANE DE SOUSA E SILVA RAMALHO | DECAT | Docente | 8 |
| DAUBERSON ALVES MOL | Aluno Graduação | Bolsista | 15 |
| HAMILTON TONIDANDEL JUNIOR | Aluno Graduação | Bolsista | 15 |
| FRANCISCO DE SALES GREGORIO NETO | Aluno Graduação | Bolsista | 15 |
| THIAGO VILELA PENA | Aluno Graduação | Bolsista | 15 |

2. Resumo da ação

|  |
| --- |
| Este programa agrega projetos que visam a diminuição do impacto ambiental provocado pelo lixo eletrônico que se desdobra em várias frentes, quais sejam, reforma e/ou atualização de computadores (hardware e software) de instituições envolvidas no programa, montagem de computadores a partir de material presente no descarte da UFOP e aproveitamento de componentes eletrônicos. O programa tem caráter educativo na área socioambiental quanto econômico. |

3. Atividades desenvolvidas do cronograma da ação:

AA – atividades em andamento

AC – atividades concluídas

AF – atividades futuras

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividade prevista no Cronograma** | **AA** | **AC** | **AF** | **Observações** |
| Seleção dos bolsistas e levantamento das instituições interessadas em participar do programa bem como das suas necessidades e lixo digital disponível. Cadastramento de doações recebidas de outras formas. |  | X |  | Parcerias foram firmadas com algumas  instituições, dentro e fora UFOP com a divulgação do programa. Esse  processo é contínuo até a conclusão do  programa. |
| Levantamento do lixo eletroeletrônico a ser trabalhado e tomadas as providências junto ao setor de patrimônio. | X |  |  | Essa é uma atividade contínua uma vez  que as demandas surgem na medida em  que a universidade e as instituições se manifestam. |
| Organização do espaço físico. Organização do transporte do lixo eletrônico.  Criação do plano de ação. |  | X |  |  |
| Realização das atividades dos projetos vinculados e controle individualizado dos resultados do programa. | X |  |  | As atividade do programasão contínuas, e serão realizadas até o fim do projeto.  Atualmente o Programa Reciclagem Digital tem feito parcerias com diversas intituições, desde escolas públicas, movimentos sociais e ONGs, sempre com o propósito de promover a cultura da fraternidade, cooperação na tri-fonteira sócio-ambiental-tecnológica, onde os movimentos do software livre e do opensource-ecology se encaixam, haja vista que o programa não realiza apenas doações de hardware, mas promove treinamento e conscientização em diversas frentes.  Os bolsistas e voluntários vêm trabalhando ativamente e já temos resultados expressivos, como, por exemplo:  No Projeto Hospital das Máquinas: os  os bolsistas do projeto vêm recuperando e e dando suporte atualmente à Escola Estadual Coronel Benjamamin Guimarães, na cidade de Mariana.  No Projeto Frakensxtein podemos citar diversas instituições que já foram beneficiadas, entre elas a ONG ABCD de combate às drogas, situada no município de Ponte Nova, que recebeu a doação de 10 computadores completos.  Atualmente o projeto está preparando máquinas para a o MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens de Bento Rodrigues. O movimento é constituído pelos atingidos na tragédia de Bento Rodrigues. |

4. Atividades desenvolvidas do Plano de Trabalho dos bolsistas/voluntários:

AA – atividades em andamento

AC – atividades concluídas

AF – atividades futuras

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividade prevista no plano de trabalho** | **AA** | **AC** | **AF** | **Observações** |
| As atividades de cada bolsista estão devidamente descritas nos relatórios dos projetos individuais, os quais estão vinculados a este programa em particular, tendo sido (arquivos) enviados em conjunto. | | | | |

5. Informações sobre a equipe (desempenho da equipe, trocas de bolsistas, mudança na coordenação).

|  |
| --- |
| Em relação à equipe, pode-se afirmar que seu desempenho foi muito bom, pois trabalha com dedicação e afinco.  Os alunos são competentes e dedicados, assim como os coordenadores de cada projeto.  Os professores são unidos e sempre trocam ideias, em consonância com os objetivos do programa,  harmonizados em um ideal comumc.  O uso de grupos no aplicativo WhatsApp também foi de grande valia para a comunicação entre professores e alunos.  Reuniões entre os professores e alunos ligados ao Programa ocorrem pelo menos uma vez ao mês,  mas a troca de informações é constante via WhatsApp . |

6. Informações complementares (reformulações adotadas e outras informações que entender convenientes).

|  |
| --- |
| O programa já é bem conhecido na Universidade e vem se popularizando na região de Ouro Preto e Mariana. |

Assinatura do Coordenador:

Data:

**Importante**: O relatório parcial deve ser **digitalizado**, em formato PDF. O relatório deve ser enviado para o e-mail [**projeto@proex.ufop.br**](mailto:projeto@proex.ufop.br) com o título **Relatório Parcial 2017**. O **nome do arquivo** deve coincidir com o **título da ação** extensionista cadastrada no Sistema de Gestão da Extensão.